## 計畫統計
件數
計畫年度 | 111年度
發包情況 | 全部
優先序 | 全部
主辦機關 | 全部
計畫期程 | 全部
計畫類別 | 全部
契約形式 | 全部
109
|  | 件數 | 經費
計畫期程 | 單一年度計畫 | 128 | 939900000
| 延續性計畫 | 114 | 1029890000
| 跨年度計畫 | 206 | 774900000
|  | 件數 | 經費
計畫類別 | 代辦業務 | 128 | 939900000
| 科技發展 | 114 | 1029890000
| 輔助行政 | 206 | 774900000
|  | 件數 | 經費
契約形式 | 一般契約 | 128 | 939900000
| 無需訂約 | 114 | 1029890000
| 開口契約 | 206 | 774900000
|  | 件數 | 經費
八大類 | 八大類計畫 | 385 | 2339730000
| 非八大類 | 114 | 1029890000

## 計畫階段
| 計畫 申請 | 計畫 核可 | 採購 提報 | 契約 簽訂 | 契約 變更 | 進度 填報 | 已結案 | 成果 上傳 | 成果 歸檔
總件數 | 0 | 145 | 42 | 91 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0
進度落後 |  | 26 |  | 49 |  | 37

## 計畫列表
年度 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫類別 | 契約形式 | 八大類 | 督辦組室/人員 | 主辦機關/單位/人員 | 執行階段 | 進度落後 | 預定日期
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 單一年度 | 代辦業務 | 一般契約 | ✓ | 水利行政組／鄭仲君 | 中區水資源局／湖山水庫管理中心／林明鋒 | 進度填報階段 | 第二次審查 | 110/12/20
[10 empty] | 第三次報告 | 110/12/24
[10 empty] | 第三次審查 | 110/12/29
[10 empty] | 第一次撥款 | 110/11/5
[10 empty] | 第二次撥款 | 110/11/15
[10 empty] | 第三次撥款 | 110/12/29
[10 empty] | 第四次撥款 | 110/12/31
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 單一年度 | 科技發展 | 一般契約 | ✓ | 水利行政組／鄭仲君 |  | 進度填報階段 | 第一次撥款 | 111/1/31
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 延續性 | 輔助行政 | 無需訂約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 進度填報階段
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 延續性 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 訂期議價已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 開口契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 訂期議價已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成
111 | MOEAWRA1110138 | 111年度水權管理資訊系統維護擴充與為民服務功能增修 | 跨年度 | 科技發展 | 一般契約 |  | 水利行政組／鄭仲君 |  | 計畫核可已完成